## 时间节点
节点 | 日期 | 工作日说明 | 做什么 | 责任人 | 备注
FBA + 产品预验证 | 即日起–9/22（二） | 工作日（含 9/20 调休，但 9/20 不排测试） | FBA 先验亚马逊平台报告能对的项（A 包）；产品拆包、对齐口径和对照组页面。此阶段不依赖研发完整底表。 | FBA、产品 | 9/22 前完成预验证结论；缺完整被验数的项标「待 9/23 对数」
研发交完整被验数 | 9/23（三） | 工作日，中秋前 | 交出 7 月、8 月完整「MSKU店铺费用明细」+ 汇总，两月分开 | 研发 | 完整被验数以此日为准；产品当天发到各包
完整数据对齐 / FBA 复核 | 9/23–9/24 | 工作日 | 产品把底表拆进各验证包；FBA 用完整被验数复核 A 包 | 产品、FBA | 中秋前只收 A 包和产品侧结论，不要求全渠道填完
中秋停测 | 9/25–9/27 | 中秋放假，不安排测试 | — | — | 周五至周日放假
各包填对照（国庆前） | 9/28–9/30 | 工作日 | 对照完整被验数填对照金额；渠道运营完成 B3、D；G 先对量级 | 渠道运营为主 | 国庆前收一版，不要求全部关闭差异
国庆停测 | 10/1–10/7 | 国庆放假调休，不安排测试 | — | — | 7 天假期，不要预留节假日加班对账
差异评审 | 10/8–10/9 | 节后工作日 | 只看超阈值或讲不清的行；三选一写死：认系统 / 改口径 / 本期不进管报 | 产品主持；G 包渠道运营+财务一起 | 10/10 周六调休上班，不排测试
改口径回写 + 抽测 | 10/12–10/15 | 工作日 | 改过的口径回写钉钉表；抽测复验 | 产品 / 研发 / 对应责任人 | 只复验改过的项，不要重开全量
最迟收口 | 10/16（五） | 工作日，硬节点 | 全部包有结论；未关闭项写明本期不进管报或遗留清单 | 产品汇总 | 超过此日不再为验证扩期
说明：9/22 前由 FBA 和产品先验；研发 9/23 提供完整被验数。日历按国务院 2026 年放假安排：中秋 9/25–27，国庆 10/1–7；9/20、10/10 调休上班但不排测试。样本月仍是已关账 2026-07、未关账 2026-08。