## 时间排期
目标：按收入、成本、费用、毛利验证管报是否符合业务现状 验证方式：https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/G1DKw2zgV2R7Lzx0Hv14MEL2VB5r9YAn 样本月：2026-08（已关账）/ 2026-09（未关账），两月分开填 顺序：FPA先验，通过后再交业务签字。完整被验数 9/23；中秋 9/25–27、国庆 10/1–7 不测；10/10 调休不测；最迟 10/16 收口
序号 | 模块 | 验证内容 | 对应验证包 | 渠道 | FPA | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 验证状态 | 验收说明 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 验证状态 | 验收说明 | 备注
1 | 收入 | 销量（只对数量，前置） | B | 亚马逊 | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 亚马逊运营 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始
2 |  | 销量（只对数量，前置） | B | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 自营运营 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始
3 |  | 销量（只对数量，前置） | B | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始
4 |  | 销量（只对数量，前置） | B | 线下分销 | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始
5 |  | 退货数量 | B | 亚马逊 | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 亚马逊运营 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始
6 |  | 退货数量 | B | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 自营运营 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始
7 |  | 退货数量 | B | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始
8 |  | 退货数量 | B | 线下分销 | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始
9 |  | 零售销售额 | A | 亚马逊 | FPA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 未开始 |  | 亚马逊运营 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 未开始
10 |  | 零售销售额 | B | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 自营运营 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始
11 |  | 零售销售额 | B | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始
12 |  | 零售销售额 | B | 线下分销 | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始
13 |  | 销售退款 | A | 亚马逊 | FPA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 未开始 |  | 亚马逊运营 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 未开始
14 |  | 销售退款 | G | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 自营运营 / 财务 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始
15 |  | 销售退款 | E | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始
16 |  | 销售退款 | E | 线下分销 | FPA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始
17 |  | 激励（临时激励、划线价/常规折扣） | A | 亚马逊 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 亚马逊运营 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 未开始
18 |  | 激励（临时激励、划线价/常规折扣） | B | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 自营运营 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 未开始
19 |  | 激励（临时激励） | E | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 未开始
20 |  | 激励（临时激励） | E | 线下分销 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 未开始
21 |  | 激励（价保） | B2 | 全渠道 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 客服 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 未开始
22 |  | 返利（前返、后返） | E | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 未开始
23 |  | 返利（前返、后返） | E | 线下分销 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 未开始
24 |  | 营业收入 / 营收 / 收入 勾稽 | H | 全渠道 | FPA | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 未开始 |  | 产品 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 未开始
25 | 成本 | 出货：采购成本、关税、预留毛利 | B1 | 全渠道 | FPA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 未开始 |  | GTM | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
26 |  | 退货：采购成本、关税、预留毛利 | B1 | 全渠道 | FPA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 未开始 |  | GTM | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
27 |  | 出货授权成本 / 退货成本 / 成本 勾稽 | H | 全渠道 | FPA | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 未开始 |  | 产品 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 未开始
28 | 费用 | 亚马逊平台报告其余项（佣金、尾程、税、包装/运费、站内投放等） | A | 亚马逊 | FPA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 未开始 |  | 亚马逊运营 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始
29 |  | 销售样机、营销样机 | B3 | 亚马逊 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 亚马逊运营 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
30 |  | 销售样机、营销样机 | B3 | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 自营运营 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
31 |  | 销售样机、营销样机 | B3 | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
32 |  | 销售样机、营销样机 | B3 | 线下分销 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
33 |  | 售后（品质/物流/其他问题、手续费、未影响部分） | B2 | 全渠道 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 客服 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
34 |  | 售后（品质/物流/其他问题、手续费、未影响部分） | B2 | 亚马逊 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 亚马逊运营 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
35 |  | 售后（品质/物流/其他问题、手续费、未影响部分） | B2 | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 自营运营 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
36 |  | 售后（品质/物流/其他问题、手续费、未影响部分） | B2 | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
37 |  | 售后（品质/物流/其他问题、手续费、未影响部分） | B2 | 线下分销 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
38 |  | 分销运费收入及扣减 | B4 | 线下分销 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 分销商务 / 商超物流 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
39 |  | 项目预算类（通用一行） | C | 全渠道 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 品牌营销 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
40 |  | 费用填报（KOL、站外投放、客情、薪酬、PR、陈列、进场等） | D | 亚马逊 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 亚马逊运营 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
41 |  | 费用填报（KOL、站外投放、客情、薪酬、PR、陈列、进场等） | D | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 自营运营 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
42 |  | 费用填报（KOL、站外投放、客情、薪酬、PR、陈列、进场等） | D | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
43 |  | 费用填报（KOL、站外投放、客情、薪酬、PR、陈列、进场等） | D | 线下分销 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 未开始
44 |  | 计提剩余项（KA投放、分销站内投放、展会等） | E | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始 |  | 商超运营 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
45 |  | 计提剩余项（KA投放、分销站内投放、展会等） | E | 线下分销 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始 |  | 分销商务 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
46 |  | 仓储租金（费率计算） | F | 线下商超 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始 |  | 物流 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
47 |  | 支付通道手续费 | F | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始 |  | 自营运营 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
48 |  | 财务同口径（头程、非亚马逊尾程/仓租、平台服务净额等） | G | 亚马逊 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始 |  | 亚马逊运营 / 财务 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
49 |  | 财务同口径（头程、非亚马逊尾程/仓租、平台服务净额等） | G | APP商城、Shopify | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始 |  | 自营运营 / 财务 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
50 |  | 财务同口径（头程、非亚马逊尾程/仓租、平台服务净额等） | G | 线下商超、商超3P | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始 |  | 商超运营 / 财务 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
51 |  | 财务同口径（头程、非亚马逊尾程/仓租、平台服务净额等） | G | 线下分销 | FPA | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 未开始 |  | 分销商务 / 财务 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 未开始
52 |  | 费用 / 市场投入 父级勾稽 | H | 全渠道 | FPA | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 未开始 |  | 产品 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 未开始
53 | 毛利 | 毛利勾稽 | H | 全渠道 | FPA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 未开始 |  | 产品 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 未开始
54 |  | 营业利润勾稽 | H | 全渠道 | FPA | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 未开始 |  | 产品 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 未开始